{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[6,0,6,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.3.26--2018.3.30\n （乐外卖2.2.0版本）\n","1).www后台修改密码修改密码功能及权限测试--已测完\n2).后台地图派单新增路线功能测试--已测完\n3).同步店铺分成设置（90%，还有一个新增的需求未做）\n4).全平台管理员角色员工账号去掉基本信息一栏--已测完","\n其它开发没有开发完成，无法进行测试（总体进度5%）"]
["2018.3.26--2018.3.30\n （乐外卖2.3.0版本）\n","1.跑腿的首页--（已完成90%，定位显示无法和数据库交互，暂时测不了）、跑腿订单（已完成70%，支付功能未移交测试）、订单状态（已完成70%，订单列表的详情、按键功能、评论等暂时无法实现数据交互，只能简单测业务逻辑）  \n2.跑腿后台：跑腿分类的增删改查以及页面展示的其它功能  \n3.小程序的首页以及部分订单功能（已完成70%，订单部分没有移交测试）","其它开发没有开发完成，无法进行测试（总体进度26%）"]
[" 2018.3.26--2018.3.30\n （智铺子2.2.0版本）","优惠金额统计----（已测试完成50%，测试出的bug导致需要重改接口对这块的测试不能继续进行）\n","其它前端已完成，但后端接口没有完成，无法进行测试（总体进度10%）"]
[" 2018.3.26--2018.3.30\n （智铺子2.3.0版本）","1.完成www后台文件异步导出的测试\n2.完成www后台后台增加“批量不显示商品”的功能的测试。\n3.www后台邀请好友点赞获得奖品（还没开始测试，今天测完）\n","其它开发没有开发完成，无法进行测试（总体进度8%）"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量"]
["侯兴宇","乐外卖bugfix--V2.0.5",1]
["吴俊杰","乐外卖bugfix--V2.0.5",5]
["谢烨飞","乐外卖bugfix--V2.0.5",9.5]
["袁宇","乐外卖bugfix--V2.0.5",1]
["张尤俊","乐外卖bugfix--V2.0.5",2]
["钟守杭","乐外卖bugfix--V2.0.5",9]
["杜笛","智铺子bugfix--V2.0.4",1]
["符凯耀","智铺子bugfix--V2.0.4",7]
[" 廖桃","智铺子bugfix--V2.0.4",2]
["李冠京","智铺子bugfix--V2.0.4",1]
["林宇澄","智铺子bugfix--V2.0.4",1]
[" 潘明皓","智铺子bugfix--V2.0.4",1]
["舒欣","智铺子bugfix--V2.0.4",18]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}