{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[6,0,6,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.4.2--2018.4.4\n （乐外卖2.2.0版本）\n","1.设置提成部分已完成90%，剩下10%未做完\n2.分区充值续费新方案已测（100%）\n3.地图派单规划路线功能已测(100%)\n4.员工账号修改密码已测（100%）","商家提现未测，财务结算权限未测，后端未做好\n商家APP未送测，接口还没开始联调\n无法进行测试（总体进度10%）"]
["2018.4.2--2018.4.4\n （乐外卖2.3.0版本）\n","1.H5首页、订单（40%）、帮买、帮送、帮取、帮排队测试完成。2.H5首页、订单管理（40%）、帮买、帮送、帮取、帮排队测试完成\n3.后台订单设置界面测试完成 ","1.H5/小程序 支付订单、订单、订单详情、加载效果、评论等开发还没有移交测试\n2.H5/小程序 订单模块只测试了业务流程，页面、删除、评论等细节还没有移交测试\n3.后台跑腿订单管理、跑腿设置、订单辅助由于前端无法下单还没有正式开测\n4.配送端还没有移交测试\n总体测试进度38%"]
[" 2018.4.2--2018.4.4\n （智铺子2.2.0版本）","优惠金额统计----（已测试完成50%，产品修改需求后针对商家app优惠金额统计这块重新测试了一遍，所有的支付方式下的优惠金额统计数据都不对，导致没办法继续进行更深入的测试）\n","其它后端接口没有通，正在与前端调试，无法进行测试（总体进度25%）"]
[" 2018.4.2--2018.4.4\n （智铺子2.3.0版本）","1.已完成www店铺装修功能的测试\n2.已完成异步导出文件功能的测试\n3.完成【www后台】微相册功能的测试（已测试完成70%，后台要增加一个接口，前端对应的显示也要相应改一下）\n4.砍价功能的测试(已测试完成5%，后续功能没开发完成)\n5.安卓和iOS没测（没开发完，没有apk测试）\n\n","其他功能模块还没做完，无法测试（总体进度14%）"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量"]
[" 段磊","乐外卖--bugfix---2.0.6",2]
[" 侯兴宇","乐外卖--bugfix---2.0.6",2]
[" 吴俊杰","乐外卖--bugfix---2.0.6",1]
["吴永展","乐外卖--bugfix---2.0.6",2]
[" 谢烨飞","乐外卖--bugfix---2.0.6",1.5]
[" 袁宇","乐外卖--bugfix---2.0.6",6]
[" 张尤俊","乐外卖--bugfix---2.0.6",1]
["钟守杭","乐外卖--bugfix---2.0.6",1]
["侯兴宇","智铺子--bugfix---2.0.5",1]
["舒欣","智铺子--bugfix---2.0.5",5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}