{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[6,0,6,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.4.9--2018.4.13\n （乐外卖2.2.0版本）\n","1.跟进新完成的任务，进行迭代测试（已完成）\n2.验证修复的bug（已完成）\n3.跟进bugfix2.0.6版本任务，完成本来发布（已完成）","整体进度20%，www后端已开发完今天提测，商家APP端今天开始接口联调"]
["2018.4.9--2018.4.13\n （乐外卖2.3.0版本）\n","1.跑腿后台测试完成\n2.跑腿H5测试90% ，还差订单管理细节没有测，订单管理业务流程已经测完  \n3.小程序测试70%，还差帮取帮买帮排队的下单支付  ","配送端和商家app 下周一开测\n总体测试进度60%"]
[" 2018.4.9--2018.4.13\n （智铺子2.2.0版本）","优惠金额统计----（商家app端已测试完成，待开发改bug进行复测）\n","1，优惠金额统计www端后端开发昨天完成，收银机端昨晚才给到包，今天开测\n2，收银机端营收分析，会员分析和商品销量统计也是昨晚才给到包，今天开测\n\n总测试进度完成30%"]
[" 2018.4.9--2018.4.13\n （智铺子2.3.0版本）","1已完成www后台微页面功能的测试\n2.已完成【www后台】同步店铺设置，增加同步店铺装修设置的功能测试\n3.已完成【www后台】微相册的功能测试\n4.已完成【www后台】后台地图派单查看路线，点击订单显示路线规划的功能测试\n5.已完成【安卓】商家app增加店铺微信功能充值功能的功能测试\n6已完成【小程序】营销活动.砍价功能的功能测试\n7.已完成【h5】微相册的功能测试\n8.已完成【h5】完善店铺首页功能和微页面功能，增加展示控件的功能测试\n9.已完成【智铺子商家App】增加店铺/商品的分享功能，可以分享到微信的功能测试\n10.完成【小程序】完善店铺首页功能和微页面功能，增加展示控件的功能测试（已测试完成80%，没测完）\n\n","其他功能模块还没做完，无法测试（总体进度80%）"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量"]
[" 段磊","乐外卖--bugfix---2.0.6",2]
[" 侯兴宇","乐外卖--bugfix---2.0.6",2]
[" 吴俊杰","乐外卖--bugfix---2.0.6",1]
["吴永展","乐外卖--bugfix---2.0.6",2]
[" 谢烨飞","乐外卖--bugfix---2.0.6",1.5]
[" 袁宇","乐外卖--bugfix---2.0.6",6]
[" 张尤俊","乐外卖--bugfix---2.0.6",1]
["钟守杭","乐外卖--bugfix---2.0.6",1]
["侯兴宇","智铺子--bugfix---2.0.5",1]
["舒欣","智铺子--bugfix---2.0.5",31]
["潘明浩","智铺子--bugfix---2.0.5",2]
["杜迪","智铺子--bugfix---2.0.5",1]
["符凯耀","智铺子--bugfix---2.0.5",6]
[" 林宇澄","智铺子--bugfix---2.0.5",3.5]
[" 谢烨飞","智铺子--bugfix---2.0.5",0.5]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}