{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[6,0,6,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.4.16--2018.4.21\n （乐外卖2.2.0版本）\n","1.跟进bugfix2.0.7版本任务，完成版本发布（未完成）\n2.完成www后端的测试，跟进修复的bug（已完成）\n3.跟踪前端完成的任务，及时测试（已完成）","已完成第一轮测试，今天开始第二轮测试，预计下周一完成第二轮测试"]
["2018.4.16--2018.4.21\n （乐外卖2.3.0版本）\n","1.H5完成已完成。\n2.小程序完成完成\n3.Android配送端（90%）和Android商家端（30%） \n4.ios配送端晚上加班测试  \n5.ios商家app还没有提交测试  \n6.Android商家端今天测试  \n7.后台（90%）","1.Android配送端（90%）需要验证缺陷\n2.Android商家端（30%）2天前提测的，测试时间不够，所以刚开始测\n3.后台（90%），统计数据没有核对\n4.ios配送端开发刚提测\n5.ios商家app开发还没有提测\n整体进度65%"]
["2018.4.16--2018.4.21\n （智铺子2.2.0版本）","1.商家app优惠统计在dev环境已测完\n2.www后台优惠统计和会员销量统计以及加的权限在dev环境已测完\n3.收银机营收分析，会员分析，商品销量统计和会员统计在dev环境已测完\n","整个版本已测完一轮，现在转入test环境测试，预计下周一可以发版"]
["2018.4.16--2018.4.21\n （智铺子2.3.0版本）","1已完成www后台微页面功能的测试\n2.已完成【www后台】同步店铺设置，增加同步店铺装修设置的功能测试\n3.已完成【www后台】微相册的功能测试\n4.已完成【www后台】后台地图派单查看路线，点击订单显示路线规划的功能测试\n5.已完成【安卓】商家app增加店铺微信功能充值功能的功能测试\n6已完成【小程序】营销活动.砍价功能的功能测试\n7.已完成【h5】微相册的功能测试\n8.已完成【h5】完善店铺首页功能和微页面功能，增加展示控件的功能测试\n9.已完成【智铺子商家App】增加店铺/商品的分享功能，可以分享到微信的功能测试\n10.已完成【小程序】完善店铺首页功能和微页面功能，增加展示控件的功能测试\n11.已完成【智铺子官网】营销QQ窗口的功能测试\n12.已完成【智铺子商家App-iOS】增加店铺/商品的分享功能，可以分享到微信的功能测试\n13.【ios】店铺数量增加跳转，可以跳转到店铺充值页；调整 Tabbar 布局，将“订单”挪到二级页面（需求已取消）\n14.已完成【ios】商家app增加店铺微信功能充值功能的测试\n\n","整个版本已测完四轮，预计下周一可以发版"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量"]
[" 段磊","乐外卖--bugfix---2.0.7",3]
[" 侯兴宇","乐外卖--bugfix---2.0.7",1]
["黄牛超","乐外卖--bugfix---2.0.7",0.5]
["乔光","乐外卖--bugfix---2.0.7",5]
["王思校","乐外卖--bugfix---2.0.7",1]
["吴永展","乐外卖--bugfix---2.0.7",1]
["谢烨飞","乐外卖--bugfix---2.0.7",4]
[" 袁宇","乐外卖--bugfix---2.0.7",1]
["钟守杭","乐外卖--bugfix---2.0.7",23]
["舒欣","智铺子--bugfix---2.0.6",3]
["潘明浩","智铺子--bugfix---2.0.6",1]
["杜迪","智铺子--bugfix---2.0.6",1]
[" 袁宇","智铺子--bugfix---2.0.6",2]
[" 林宇澄","智铺子--bugfix---2.0.6",3]
[" 张凯浪","智铺子--bugfix---2.0.6",4]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}