{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[6,0,6,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.4.23--2018.4.28\n （乐外卖2.2.0版本）\n","已完成发版","这个版本测试共测出128个bug，严重的有9，重要的有12，轻微的有107\n正式环境lewaimai主账号，员工账号：lewaimai:hzsh1\n使用天付宝支付付款到银行卡，商家提现后，14次提现，3个成功，11个，失败的暂时未找到原因，天付宝商户号：1800242893\n"]
["2018.4.23--2018.4.28\n （乐外卖2.3.0版本）\n","已完成发版","这个版本测试共测出497个bug，危险的有12，严重的有188，轻微的有272，微小的有25\n1.订单编号重复问题（重复编号：2018042410149555），概率事件。解决方式：加长订单编号（有效程度上减少类似错误的几率）\n2.H5地址类进入地图加载较慢\n3.H5（ios）刚进入后定位弹出框选择不允许定位，以后自动定位都会失败（即使退出重进也不行）\n4.(Android)消费者app  进入订单列表很慢以及完成订单后，跳转到订单详情很慢，体验不是很好"]
["2018.4.23--2018.4.28\n （智铺子2.2.0版本）","已完成发版","这个版本测试共测出83个bug，严重的有61，轻微的有22\n\n统计的数据量大时，会存在接口崩溃问题"]
["2018.4.23--2018.4.28\n （智铺子2.3.0版本）","已完成发版\n\n","这个版本测试共测出35个bug，严重的有22，轻微的有13\n\n后台日期插件问题，选择时间时，插件提示不良好"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量"]
["乔光","乐外卖--bugfix---2.0.7",3]
["谢烨飞","乐外卖--bugfix---2.0.7",3]
[" 袁宇","乐外卖--bugfix---2.0.7",4]
["钟守杭","乐外卖--bugfix---2.0.7",6]
["舒欣","智铺子--bugfix---2.0.6",5]
["潘明浩","智铺子--bugfix---2.0.6",1]
[" 张凯浪","智铺子--bugfix---2.0.6",11]
["李学名","智铺子--bugfix---2.0.6",1]
["乔光","智铺子--bugfix---2.0.6",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}