{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[7,0,7,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.5.2--2018.5.5\n （乐外卖2.4.0版本）\n","熟悉需求和原型交互","开发还没有开发完成，待测"]
["2018.5.2--2018.5.5\n （乐外卖2.5.0版本）\n","熟悉需求和原型交互","开发今天才开发完成可以测的功能，下午开测"]
["2018.5.2--2018.5.5\n （智铺子2.4.0版本）","1,已完成【商家后台】增加配送员小费功能及bug处理的功能测试\n2.已完成【智铺子商家后台】商品分类编号排序优化的功能测试\n3.已完成【智铺子商家后台】删掉智铺子后台帮助中心及对应的页面的功能测试\n4.已完成【智铺子商家后台】会员余额支付&会员充值模板消息优化的功能测试\n5.已完成【智铺子商家后台】乐刷增加两处资料补充的功能测试\n6.已完成【智铺子商家App——Android】对接商家后台的消息中心提醒功能的功能测试\n7.已完成【商家后台】消息中心提醒功能的测试","1.【智铺子商家App——Android】增加配送员实时位置经纬度（没测，达达那边没接单，无法测）\n2.【智铺子商家App——iOS】增加配送员实时位置经纬度（没测，开发没开发完\n3.【收银机】增加商家投诉达达功能（没测，达达没接单，测不了）\n4.完成【收银机】增加预估配送费和配送员小费功能（已测30%，达达没接单，后续功能没测）\n   已测的占V2.4.0的 40%"]
["2018.5.2--2018.5.5\n （智铺子2.6.0版本）","熟悉需求和原型交互\n\n","版本还没开始"]
["2018.5.2--2018.5.5\n （乐外卖2.6.0版本）\n","熟悉需求和原型交互","\n版本还没开始"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量"]
["张尤俊","乐外卖--bugfix---2.0.7",11]
["段磊","乐外卖--bugfix---2.0.7",7]
["钟守杭","乐外卖--bugfix---2.0.7",6]
["舒欣","智铺子--bugfix---2.0.6",2]
[" 李冠京","智铺子--bugfix---2.0.6",1]
["谢烨飞","智铺子--bugfix---2.0.6",2]
["杜迪","智铺子--bugfix---2.0.6",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}