{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[8,0,8,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.6.11--2018.6.15\n （乐外卖2.4.0版本）\n","H5,小程序，Android已送测，选购，搜索，商品详情，微页面首页，订单结算和订单详情在测试中，www后台微页面测试中；购物车暂时未测\nios今天下班前开始打包送测，","测试进度占总体的65%，下周可以完成一轮测试"]
["2018.6.11--2018.6.15\n （乐外卖2.6.0版本）\n","1.测试乐外卖2.6.0版本www后台 已测试完成85%（四种支付方式没有测，其它已经测完）\n原因：开发正在做支付方式\n2.测试乐外卖2.6.0版本admin后台与www后台一样的情况\n3.乐外卖2.6.0版本小程序已经测完\n4.乐外卖2.6.0版本H5今天可以提交测试\n5.乐外卖2.6.0版本商家app还未开始任务\n","其它模块还在研发中，测试进度占总体的59%"]
["2018.6.11--2018.6.15\n （乐外卖2.8.0版本）\n","熟悉需求和原型交互\n\n","开发还没有开发完成待测功能，待测"]
["2018.6.11--2018.6.15\n （智铺子2.6.0版本）","测试商家app的仓库进销存，测试进度20%","由于www后台还不能进行测试，所以商家app现在主要只能测试页面之间的交互与UI，不能全面的进行测试\n总体测试进度3%"]
["2018.6.11--2018.6.15\n （智铺子2.7.0版本）","熟悉需求和原型交互\n\n","开发还没有开发完成待测功能，待测"]
["2018.6.11--2018.6.15\n（智铺子2.8.1版本）","1.已完成www 【www】外卖订单页面新增一个新建订单的按钮的功能测试\n2.已完成小程序 【小程序】商品券的功能测试\n3.已完成【agent】代理商后台查看顾客订单信息的功能测试\n4.完成【商家后台】智铺子乐刷改造需求（已完成60%，）\n  ","小程序没有智铺子特约的商户号，所以没法测。小程序的特约，app收银，会员支付都用不了特约\n已测的占整个项目的78%"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量","修改的bug个数"]
["兰桥","乐外卖--bugfix---2.3.1",2,1]
["乔光","乐外卖--bugfix---2.3.1",4,4]
["张尤俊","乐外卖--bugfix---2.3.1",2,2]
["钟守航","乐外卖--bugfix---2.3.1",7,3]
[" 钟守航","智铺子--bugfix---2.6.1",3,1]
["温兆钦","智铺子--bugfix---2.6.1",0.1,1]
["林宇澄","智铺子--bugfix---2.6.1",2,1]
["杜笛","智铺子--bugfix---2.6.1",3,3]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}