{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16383],[8,0,8,3]]}
["\n                                             工作周报"]
["时间","完成情况","总结（上周遇到的问题以及版本延期的原因）"]
["2018.6.19--2018.6.23\n （乐外卖2.4.0版本）\n","1.整体测试进度90%（还剩小程序和H5的订单结算，订单详情）","这个版本只有一个人测试测试周期要长一点"]
["2018.6.19--2018.6.23\n （乐外卖2.6.0版本）\n","1.测试乐外卖2.6.0版本后台已经基本测完一轮\n2.测试乐外卖2.6.0版本admin后台已经测完一轮\n3.乐外卖2.6.0版本小程序已经测完\n4.乐外卖2.6.0版本小程序已经测完70%\n\n","1.测试乐外卖2.6.0版本www后台已完成\n2.测试乐外卖2.6.0版本admin后台已完成\n3.乐外卖2.6.0版本小程序已经测完\n4.乐外卖2.6.0版本H5已测试70%，发布，收藏，我的发布等等\n5.乐外卖2.6.0版本商家app还未开始任务\n6.总体完成情况为70%\n7.开发在发布类型上，只做了招聘信息类型，其它类型还没有做"]
["2018.6.19--2018.6.23\n （乐外卖2.8.0版本）\n","熟悉需求和原型交互\n\n","开发还没有开发完成待测功能，待测"]
["2018.6.19--2018.6.23\n （智铺子2.6.0版本）","测试iOS，Android商家app的仓库进销存，门店进销存，已测过一轮","由于www后台与商家app没有联系在一起进行测试，所以数据难以保证准确性，还有因为是在dev环境接口时常不稳定，导致有时测试的结果不准\n总体测试进度20%"]
["2018.6.19--2018.6.23\n （智铺子2.7.0版本）","1.完成www 【微页面改造】定位，文本导航，活动导航的功能测试\n已测的占整个模块的1%\n\n","其它模块还在开发中，待测"]
["2018.6.19--2018.6.23\n（智铺子2.8.1版本）","已完成所有测试\n  ","风险预估：由于小程序没有智铺子特约的商户号，所以暂时在测试环境测不了，\n"]
["修复bugfix版本人力情况"]
["名称","版本","工作量","修改的bug个数"]
["乔光","乐外卖--bugfix---2.3.1",3,3]
["张尤俊","乐外卖--bugfix---2.3.1",6,2]
["钟守航","乐外卖--bugfix---2.3.1",24,9]
["符凯耀","智铺子--bugfix---2.6.1",6,2]
["林宇澄","智铺子--bugfix---2.6.1",4,1]
["张凯浪","智铺子--bugfix---2.6.1",2,1]
["李冠京","智铺子--bugfix---2.6.1",1,1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["1.下载列表显示功能\n2.修复在5.0及以上的手机系统版本上，应用内广告无法展示的问题\n3.拉广告，拉配置上行加了系统软件版本参数（sysVersion）屏蔽系统软件版本功能\n4.mid加入白名单后上传日志的功能 \n5.拉活跃功能\n6.优化URL跳转失败问题 \n7.小图标放大\n8.icon文件夹问题优化（只支持URL广告，非URL类型全部过滤不显示）\n9.更新了快捷方式的删除方法（创建前先删除）\n10.KY的JAR上验证拉活提醒，当广告A配置了打开提醒，拉活不活跃周期设置为4天，安装广告A的时间点为T，当T+2天时展示打开提醒并打开广告A，当T+4后仍然展示拉活提醒，应该在T+6天才能展示拉活提醒\n11.数据统计核对，特别是弹出系统安装，安装完后点打开，OPEN数据的上报\n12.在KY的桌面上也会出现ICON文件夹重复创建的问题\n13.在各机型上测试酷宇桌面，看是否能启动爱告服务"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}